## Burndown Chart
Burn down chart
| Days Used |  | Work Progress 100 -> 0
week | Planned | Actual | Planned | Actual
0 | 0 | 0 | 100 | 100
1 | 4 | 3 | 100 | 100
2 | 4 | 2 | 100 | 100
3 | 3 | 1 | 100 | 100
4 | 3 | 1 | 100 | 100
5 | 3 | 1 | 100 | 100
6 | 3 | 5 | 85 | 90
7 | 0 | 0 | 85 | 90
8 | 0 | 0 | 85 | 90
9 | 5 | 7 | 80 | 88 | Total Weeks | 20
10 | 5 | 7 | 80 | 85
11 | 7 | 5 | 70 | 80
12 | 7 | 5 | 70 | 75
13 | 7 | 5 | 60 | 72
14 | 7 | 5 | 60 | 68
15 | 7 | 7 | 50 | 62
16 | 7 | 7 | 50 | 60
17 | 7 | 7 | 40 | 48
18 | 7 | 7 | 30 | 35
19 | 7 | 7 | 20 | 20
20 | 7 | 5 | 10 | 10
21 | 2 | 3 | 0 | 0